## Slide 1: Podpisanie umów - Pakosław 12 maja 2025 r.
Ośrodek Działaj Lokalnie
LGD KOLD Lwówek
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności
za pośrednictwem Akademii Filantropii w Polsce

## Slide 2: Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania KOLD
Ruszamy

## Slide 3: Realizacja projektu
Czytaj umowę i zasady projektu
Przekazujemy odwrotnie harmonogramy działań do ODL
Od początku monitoruj zapisy budżetowe
Księguj na osobnym koncie analitycznym (osobno swoje środki)
Pamiętaj o promocji - sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie”
Współpracuj ze społecznością lokalną
Masz wątpliwości, kontaktuj się z Ośrodkiem Działaj Lokalnie

## Slide 4: Pamiętajmy
Wkład finansowy min 5%
Wkład niefinansowy min 20 % - prowadzimy karty pracy (30 zł za 1 godz.)
Umowy zlecenia – konieczne minimum 30,50 zł za 1 godz. brutto (wykaz przepracowanych godzin)
Promujemy wszystkie działania i pamiętamy o oznakowywaniu logami i opisami

## Slide 5: Pamiętajmy
Bierzemy udział w spotkaniach sieciowania wnioskodawców
Przekazujemy wyprzedzająco informację o swoich działaniach – harmonogram działań przesyłamy do ODL do 22 maja
Przeprowadzony zostanie monitoring rzeczowo- finansowy
Współpracujemy ze społecznością lokalną
Zgody na wykorzystanie wizerunku i wykorzystanie zdjęć autora

## Slide 6: Zasady finansowe
Faktury/rachunki wystawiamy na swoją organizację
Ważność faktur – od dnia 1maja do dnia zakończenia projektu
Zwrócić uwagę na zapłacenie faktury
Płacimy przelewem lub kartą (do 500 zł można gotówką – wtedy raport kasowy)
Zmiany w budżecie pow. 500 zł – zgoda ODL
Wykorzystajmy wszystkie zaplanowane koszty

## Slide 7: Opisujemy faktury
Opisujemy czego dotyczy wydatek
Wpisujemy: sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” w kwocie ……………………………
Sfinansowano ze środków własnych w kwocie……………………………..
Zatwierdzenie pod wzgl. merytorycznym, formalnym i rachunkowym ......................
podpisy prezesa i skarbnika
Numer ewidencji/konta………… (np. 503/2/2025)

## Slide 8: Uwagi po monitoringu
Realizacja projektów rzetelna i ciekawa
Dokumentacja finansowa nie prowadzona na bieżąco – opisy faktur, faktury źle wystawiane, braki w zgodzie na wykorzystanie wizerunku
Nie zawsze można zidentyfikować księgowania na osobnym koncie analitycznym
Braki w oznakowywaniu materiałów opisami DL i logami
Wszyscy czytają wasze plakaty, ogłoszenia (facebook, strony internetowe, prasa)
Patrz www.kold.pl – Działaj lokalnie

## Slide 9: I co ?
Spotykamy się na monitoringu
        Udało się !!!