Plan włączenia społeczności lokalnej

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) zostanie przygotowana z udziałem społeczności lokalnej. Lokalna Strategia Rozwoju KOLD powstanie w oparciu o metodę partycypacyjną z wykorzystaniem współpracy, która polega na wykorzystaniu metod pracy nad strategią, tj. urzędniczej i partycypacyjnej Metoda urzędnicza polega na wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pracowników KOLD, podległe im jednostki we wszystkich dziedzinach mających wpływ na rozwój społeczności lokalnej i jakość życia mieszkańców). Jednak zasadniczą częścią całej metodologii jest metoda partycypacyjna, polegająca na zaangażowaniu mieszkańców, wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przedstawicieli społeczności lokalnej obszaru LGD KOLD (radnych, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorców, mieszkańców). Ta współpraca to metoda włączania (partycypacji społecznej) przedstawicieli różnych środowisk tworzących wspólnotę lokalną obszaru LGD.

Współpraca – przyjmie formułę dedykowanej grupy roboczej pracującej głównie w formie e-konsultacji, którą będą tworzyli przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych, podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych, zarówno będący członkami LGD, jak i potencjalnymi beneficjentami oraz partnerami realizacyjnymi poszczególnych przedsięwzięć zapisanych w LSR. Zakłada się, że w prace zostaną włączone następujące osoby:

• sektor publiczny: władze samorządowe – np. przedstawiciele urzędów gmin tworzących obszar LGD KOLD, przedstawiciele poszczególnych jednostek podległych (placówki oświatowe i instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej – ośrodki pomocy społecznej),

• sektor gospodarczy: przedsiębiorcy z obszaru LGD KOLD

• sektor społeczny, w tym mieszkańcy: osoby fizyczne, przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk niesformalizowanych, działających na terenie obszaru LGD.

Opis poszczególnych etapów tworzenia LSR:

Prace, związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, obejmowały będą następujące działania:

• Powołanie grupy roboczej, którą tworzyć będą przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

• Diagnoza obszaru (definiowanie potrzeb i problemów)

• Analiza SWOT

• Określenie celów i ustalenie ich hierarchii wraz z przedsięwzięciami, sformułowanie wskaźników realizacji LSR, identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów/przedsięwzięć określonych w LSR.

Podczas prac nad LSR prowadzony będzie nabór na propozycje projektów, czyli pomysłów na przedsięwzięcia, które – według respondentów – powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach na obszarze wdrażania LSR. Wykorzystana zostanie specjalna „karta projektu”, która będzie gromadzić informacje na temat preferencji społeczności lokalnej oraz wskazywać proponowane rozwiązania i projekty rozwojowe dotyczące obszaru LGD. Karta będzie szeroko dystrybuowana, m.in. w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowej), w tym podczas konsultacji, warsztatów i prac zespołu roboczego oraz na stoiskach festynowych.

Plan przygotowania LSR zakłada udział społeczności lokalnej na każdym etapie jej opracowywania (diagnoza, założenia, planowane działania i sposoby ich realizacji), a następnie wdrażania/realizacji. Konsultacje będą prowadzone w szczególności poprzez otwarte spotkania w każdej gminie oraz informacyjno-konsultacyjne w biurze, a także przy okazji wydarzeń, w których LGD będzie brała udział. Konsultacje będą skierowane do różnych grup odbiorców, a ich formy odpowiadały oczekiwaniom, preferencjom i możliwościom danej grupy odbiorców. Prace ukierunkowane będą na zagadnienia innowacyjności w tym cyfryzacji, ochronę klimatu i środowiska. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na osoby starsze, których liczba na obszarze LGD wzrosła.

Konsultacje społeczne

1. Spotkania w gminach LGD –– przewiduje się przeprowadzenie co najmniej 7 spotkań o charakterze warsztatowym (po 1 w każdej z gmin). W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego i społecznego. Warsztaty będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. Spotkania prowadzone będą metodą "burzy mózgów", gdzie każdy będzie mógł zgłaszać swoje uwagi i problemy. Podczas tworzenia LSR zwracać uwagę będzie się na zagadnienia dotyczące.

2. Serwis internetowy – przygotowana w serwisie ankieta zostanie upubliczniona na stronach internetowych LGD i poszczególnych JST.

3. e-konsultacje –oprócz spotkań w gminach, zakłada się przeprowadzenie szeroko rozumianego procesu konsultacji społecznych, mającego na celu informowanie mieszkańców obszaru LGD o toczącym się procesie opracowywania Strategii oraz weryfikację założeń dokumentu.

Konsultacje prowadzone będą w sposób ciągły – w całym okresie opracowywania LSR, równolegle do realizowanych prac. Podczas konsultacji wykorzystywane będą głównie narzędzia elektroniczne – konsultacje prowadzone będą poprzez stronę internetową LGD www.kold.pl , oficjalną stronę na portalu Dodatkowo każdy z mieszkańców będzie miał możliwość złożenia swoich propozycji zadań i projektów za pomocą specjalnej „karty projektu”. Na potrzeby przygotowania strategii została przygotowana specjalna zakładka „ Wsparcie przygotowawcze” na stronie www.kold.pl.